## 预算总览
装修需求与预算
约80㎡旧房全拆｜装修公司全包｜两人居住｜大家电优先小米/米家｜2026-10-06
金额为规划预留，单位：人民币元。未扣补贴、券或以旧换新；窗户与柜体未量尺寸。蓝色格可改，合计自动更新；采购阶段在预算明细调整。
资金分组 | 低位估算 | 高位估算 | 当前预留 | 范围与口径
全包基础 | 53100 | 79000 | 65200 | 拆旧、水电、防水基层、瓷砖墙顶、门、橱柜卫浴与基础收纳；全包施工管理是否已含，见报价对照。
门窗补充 | 10100 | 17500 | 13000 | 全换外窗、新入户门、猫用窗户防护；单列金额以核对套餐包含范围，合计只计一次。
灯具窗帘智能 | 3800 | 7000 | 5200 | 基础照明面板、手拉窗帘、基础手机/语音控制；升级差价与普通件扣重。
首批家具 | 9300 | 16500 | 12800 | 主卧床、沙发、餐桌、双电脑桌、补一把电脑椅、梳妆台、入住杂项。
首批家电 | 10300 | 15800 | 13100 | 主卧空调、冰箱、洗烘一体、烟灶、燃气热水器、安装辅材及少量小电器。
舒适后补 | 8000 | 12500 | 9600 | 客厅空调、电视、自动上下水机器人；冬夏入住时客厅空调可提前到首批。
后买低频 | 3500 | 5800 | 4400 | 洗碗机、次卧客床；机器后买，接口与位置装修时先确定。
可选未计 | 0 | 0 | 0 | 只汇总“计入”改为1的备选项目，初始金额为0。各项估算见预算明细；0表示未选，不表示免费。
首批项目小计 | 86600 | 135800 | 109300 | 首批基本入住，不含后补设备。
首批机动资金（10%） | 8700 | 13600 | 11000 | 旧房拆后基层、辅材和实测工程量可能变化，机动只计一次。
首批＋机动 | 95300 | 149400 | 120300 | 用于安排首批现金；当前预留为各项目规划值，非预算上限。
后续采购小计 | 11500 | 18300 | 14000 | 客厅空调、电视、机器人、洗碗机、客床。
首批＋后续＋机动 | 106800 | 167700 | 134300 | 不含下方可选项、电脑硬件、游戏主机和可退装修押金。
未纳入合计的备选：次卧空调、净水器、智能门锁升级、电动窗帘后升级。电脑硬件按用户要求暂不采购；Switch等娱乐硬件另行考虑。
全包询价：请每家公司按同一范围列明拆旧清运、全部门窗、柜体五金、开关灯具、安装收口和管理服务是否包含。已在套餐计入的项目无需再加。
图上标注面积合计54.4㎡，不是已核实的套内面积；主卧2.83×3.37m、次卧2.55×3.14m。铺贴、涂刷、窗户和柜体统一按现场测量工程量报价。

## 确认需求
已确认的装修需求
以本次问答的最新选择为准；“方案建议”和“待复核”与用户已确定事项分别标明。
旧房全拆重做；保留其他分隔，仅拆客厅后加隔间。使用需求已够形成第一版方案，尺寸与旧基层情况由现场复尺补齐。
区域 | 事项 | 具体需求 | 确认状态
总体 | 总预算 | 暂不设最高额度，先算必需项目。 | 用户确认
总体 | 施工方式 | 装修公司全包：主材与施工由装修公司负责；报价须明确具体范围。 | 用户确认
总体 | 工期 | 没有固定入住期限，不赶着入住。 | 用户确认
总体 | 旧房处理 | 已有装修，旧装修全部拆除重做。 | 用户确认
总体 | 布局 | 拆客厅里后加的隔间，恢复客餐厅；其他房间分隔保留。 | 用户确认
总体 | 门窗 | 外窗全部换新；入户门也换新。 | 用户确认
总体 | 搬运 | 有电梯，可用于装修搬运。 | 用户确认
居住 | 人数 | 两个人长期住，都睡主卧。 | 用户确认
居住 | 家电品牌 | 大家电尽量选小米/米家，允许分批采购。 | 用户确认
居住 | 基本风格 | 装饰从简；按简单墙顶和成品家具优先规划。 | 原需求＋方案假设
主卧 | 身材与床 | 188cm/100kg、160cm/50kg；助手建议床宽1.8m，床长优先2.1m。 | 身材已确认；床为方案建议
主卧 | 收纳 | 顶柜＋挂衣杆＋帘子，按两人日常衣物量先规划；尚未盘点衣物。 | 用户确认
主卧 | 梳妆台 | 需要梳妆台，兼顾采光、挂衣区和通道。 | 原需求文件
次卧 | 留宿频率 | 一年偶尔留宿几次，按备用客房规划；客床形式待定。 | 用户确认
工位 | 设备 | 两台台式机，各一块显示器，共两块屏幕；替代之前的双屏＋单屏设想。 | 用户确认
工位 | 采购口径 | 两台电脑暂不纳入采购预算；本表电脑硬件整体暂不计，显示器采购若另有需要再加。 | 用户确认电脑排除；预算口径明确
工位 | 位置 | 用户希望靠近客厅窗户；本版沿靠阳台的两侧墙各放120×60cm桌，中间留通路。 | 靠窗偏好已确认；占位待复尺
客厅 | 娱乐 | 保留沙发、电视位置，未来会买Switch等主机；不因工位取消娱乐区。 | 用户确认
客厅 | 餐桌 | 希望饭桌可收纳；本版采用带抽屉折叠桌，收拢30×80cm、展开120×80cm。 | 收纳要求已确认；尺寸为建议
主卧 | 床朝向 | 用户希望床调个面；本版先把床头换到图面右侧墙，可切回左侧比较。 | 用户要求调整；具体朝向为方案解释
收纳 | 新增顶柜 | 用户希望考虑上方打柜；工位、电视墙、主卧门洞及次卧柜顶先排备选模块。 | 需求已记录；柜量与固定条件待复尺
厨房 | 使用 | 两人生活，每周在家做饭几次。 | 用户确认
厨房 | 洗碗机 | 以后买；装修时预留柜位、进排水及电源。 | 用户确认
厨房 | 天然气 | 已开通，可正常使用。 | 用户确认
洗衣 | 设备 | 一台洗烘一体机，洗涤与烘干合并；具体摆放区和型号待复核。 | 用户确认类型
地面 | 材料 | 客厅和两间卧室均铺瓷砖。 | 用户确认
卫生间 | 便器 | 继续采用蹲便器形式；按全拆旧重做预算，是否复用旧件需现场确认。 | 用户确认形式
卫生间 | 淋浴 | 暂不做淋浴隔断，开放式淋浴；原干湿分隔设想已更新。 | 用户最新确认
供暖 | 方式 | 冬季用空调取暖。 | 用户确认
智能 | 控制 | 手机、语音控制就够，基础智能方案。 | 用户确认
窗帘 | 升级 | 先手拉，预留电动窗帘电源，以后升级。 | 用户确认
已有物品 | 继续使用 | 一把电脑椅、一个空气炸锅、一个电饭锅；没有其他可搬入的大家电。 | 用户确认
养猫 | 空间 | 一只猫；猫砂、饮食、活动空间及窗户防护纳入规划。 | 原需求文件
机器人 | 基础条件 | 计划自动换水扫拖机器人，先留基站、上下水、电源与检修空间。 | 原需求文件

## 预算明细
逐项预算与采购范围
蓝色“当前预留”“阶段”“计入”可以改；1=计入、0=未计。调整阶段会更新首批与后补现金安排；合同报价填“报价对照”。
全包范围不靠名称判断：按分项清单核对。家具、家电作为采购预算；门窗、收纳等如全包套餐已含，以实际分项金额替换，避免重复。
编号 | 资金分组 | 项目 | 计划范围 | 低位估算 | 高位估算 | 当前预留 | 阶段 | 计入(1/0) | 报价核对点
1 | 全包基础 | 全拆旧与垃圾清运 | 旧地面、厨卫墙砖、旧橱柜洁具、旧门套等；拆客厅后加隔间，其他布局保留。 | 6000 | 9000 | 7500 | 首批 | 1 | 列明拆除范围、装袋、下楼、外运及清运次数；电梯可用。原家具清走情况现场核对。
2 | 全包基础 | 水电重做及未来设备预留 | 按新布局重做；靠阳台两侧单屏工位的插座网口，空调点位，洗烘机、洗碗机、机器人接口，电动窗帘电源。 | 8000 | 11000 | 9500 | 首批 | 1 | 列点位图、回路、水管电线品牌规格及计价方式；窗边桌线缆走墙，避开窗帘和阳台门。此项含管线底盒，面板另核算。
3 | 全包基础 | 防水、找平及基层修复 | 拆除后的墙地面修复、必要找平、厨卫需做的防水与施工检验。 | 4500 | 7500 | 6000 | 首批 | 1 | 区分拆除、修复、防水和铺砖工序，避免同一找平工程重复计价；旧基层状态拆后复核。
4 | 全包基础 | 瓷砖、铺贴及收口 | 客厅与两卧均铺瓷砖；厨卫墙地砖、阳台地面按实测；含辅料、踢脚线及填缝收口。 | 11000 | 15000 | 13000 | 首批 | 1 | 按净铺贴面积报价，列品牌型号、损耗、铺贴规格、辅料与收口；54.4㎡只是图上已标房间面积合计。
5 | 全包基础 | 墙顶基层与乳胶漆 | 简单墙顶面处理及乳胶漆，不做复杂背景墙。 | 5500 | 8000 | 6500 | 首批 | 1 | 列施工面积、基层处理方式、腻子及涂料型号；墙皮铲除若在拆旧中已计，不重复加。
6 | 全包基础 | 厨卫吊顶及必要局部吊顶 | 厨卫基础吊顶及必要遮管，整体从简。 | 1800 | 3000 | 2200 | 首批 | 1 | 主卧顶柜另在收纳项；复杂客厅造型未列入。
7 | 全包基础 | 室内门及门套 | 两卧、卫生间及厨房需更换的门，暂按3～4樘估算。 | 3500 | 5500 | 4500 | 首批 | 1 | 实测数量，列门扇门套、五金、门槛和安装；入户门另列。
8 | 全包基础 | 橱柜、台面、水槽与龙头 | 约4.7㎡厨房，基础地柜吊柜、台面、水槽龙头；洗碗机以后买，预留柜位。 | 6500 | 9500 | 8000 | 首批 | 1 | 列地柜吊柜长度、转角、台面、五金和安装；柜位必须按拟选洗碗机外尺寸确定。
9 | 全包基础 | 基础卫浴 | 蹲便器及水箱、花洒、洗手盆/小浴室柜、地漏和基础配件；开放式淋浴。 | 2800 | 4500 | 3500 | 首批 | 1 | 蹲便形式保留；便器设备按新购预留，旧件是否能复用现场核对。防水和管线在对应工种项。
10 | 全包基础 | 主卧及基础收纳 | 原需求主卧顶柜＋挂衣杆＋帘子，鞋柜及基础储物；先按两人日常衣物量规划。新增浅顶柜另列备选。 | 3500 | 6000 | 4500 | 首批 | 1 | 列柜体计价方式、板材五金、墙体固定；梳妆台在家具项。主卧原顶柜已计此行，不能在新增顶柜中重复报价。
11 | 门窗补充 | 外窗全部换新 | 现有外窗全部更换；面积及开启方式尚未实测。 | 7000 | 12000 | 9000 | 首批 | 1 | 预算占位，按每樘窗尺寸、型材玻璃、拆旧安装、密封收口核算；新增封阳台工程范围需现场明确。
12 | 门窗补充 | 入户门换新 | 新入户门、常规配套锁具、拆旧安装与收口。 | 2500 | 4000 | 3000 | 首批 | 1 | 此行按普通配套锁估算；智能锁是否升级未确认，另作可选差价。
13 | 门窗补充 | 猫用窗户防护 | 有猫，按可开启窗户配置可靠防护的预算占位。 | 600 | 1500 | 1000 | 首批 | 1 | 核实防护结构、安装固定、开窗与检修方式；避免与窗户套餐中的纱窗重复算。
14 | 灯具窗帘智能 | 灯具与普通开关插座面板 | 基础照明、普通开关插座面板；不做复杂装饰灯。 | 1800 | 3000 | 2400 | 首批 | 1 | 若面板已含在水电套餐，本行扣除对应部分；智能替换部分只在下一行算升级差价。
15 | 灯具窗帘智能 | 手拉窗帘与轨道 | 客厅、卧室先手拉；电动升级电源已列水电预留。 | 1200 | 2200 | 1600 | 首批 | 1 | 列布料尺寸、轨道、配件及安装；今后换电机与轨道的兼容性另核对。
16 | 灯具窗帘智能 | 基础智能与网络设备 | 米家方向；手机、语音控制，基础音箱/网关/路由器和必要智能开关升级差价。 | 800 | 1800 | 1200 | 首批 | 1 | 型号应相互兼容，具体数量待点位图；普通面板已计价部分扣除，仅算升级差价。
17 | 首批家具 | 主卧床架与床垫 | 助手建议宽1.8米，床长优先2.1米；窄边床架；两人188cm/100kg与160cm/50kg。 | 3500 | 5500 | 4500 | 首批 | 1 | 本版先按床头左右对调、靠图面右侧墙；完整床架尺寸、试躺与承重需复核；2.1米长款如需定制应明确价格。
18 | 首批家具 | 客厅沙发 | 保留沙发＋电视/未来游戏主机娱乐区，先按紧凑成品沙发估算。 | 1800 | 3200 | 2500 | 首批 | 1 | 尺寸与电视区、餐区、双人工位及通道一起排布。
19 | 首批家具 | 餐桌椅 | 用户希望可收纳；本版按带抽屉折叠餐桌＋两把可折叠椅，收拢约30×80cm、展开约120×80cm。 | 800 | 1600 | 1200 | 首批 | 1 | 尺寸为占位建议，实际产品需核对稳定性、桌翼支撑、折叠椅是否能收入；展开前将桌子移出墙边。
20 | 首批家具 | 两张电脑桌 | 两台台式机各一块屏幕；本版两张120×60cm桌，放在客厅靠阳台窗的两侧墙边。 | 1000 | 1800 | 1400 | 首批 | 1 | 电脑硬件不计采购；核对显示器与主机外尺寸。按58cm椅子收近桌边时中间约82cm，需实测已有椅子与阳台门。
21 | 首批家具 | 补一把电脑椅 | 已有一把电脑椅，另一把按新购估算。 | 600 | 1200 | 900 | 首批 | 1 | 已有椅子的搬运另与搬家统一考虑。
22 | 首批家具 | 梳妆台 | 保留主卧梳妆台需求，暂按紧凑成品款。 | 600 | 1200 | 800 | 首批 | 1 | 结合床、挂衣区、窗户和使用通道核对位置。
23 | 首批家具 | 入住杂项与开荒保洁 | 基础床品、晾衣小物、活动五金、基础猫用品及开荒保洁。 | 1000 | 2000 | 1500 | 首批 | 1 | 施工安装五金已在对应项目，不重复；已有电饭锅、空气炸锅继续用。
24 | 首批家电 | 主卧空调 | 优先米家/小米1～1.5匹变频，卧室首批只买主卧；冬季空调取暖。 | 1800 | 2500 | 2200 | 首批 | 1 | 官网当前有1.5匹产品；型号、配色、安装条件与实际到手价以采购时核对。
25 | 首批家电 | 冰箱 | 优先米家风冷，先按300～400L级预算，最终按柜位尺寸选择。 | 2000 | 3000 | 2500 | 首批 | 1 | 容量只是方向；机身宽深、散热、开门和搬运尺寸必须先核对。
26 | 首批家电 | 洗烘一体机 | 优先米家10～12kg洗烘一体，一台设备完成洗衣与烘干。 | 1900 | 3000 | 2500 | 首批 | 1 | 是洗烘一体机；洗与烘额定容量分别查说明书，摆放区上下水和机身外尺寸待复尺。
27 | 首批家电 | 天然气烟灶套装 | 天然气已开通；优先米家常规烟机＋天然气灶。 | 1800 | 2600 | 2200 | 首批 | 1 | 灶具气源、开孔、烟机尺寸、排烟连接按现选产品核对，烟灶不与橱柜台面重复报价。
28 | 首批家电 | 燃气热水器 | 两人使用，暂按常规16L天然气恒温款预算，优先米家合适型号。 | 1500 | 2300 | 1900 | 首批 | 1 | 这是预算方案而非已定型号；排烟和安装条件需安装方现场核对；不默认使用高价双循环Pro款。
29 | 首批家电 | 家电安装与辅材 | 空调、热水器等可能的管件、支架、加长连接及安装补差。 | 1000 | 1800 | 1400 | 首批 | 1 | 不是默认安装收费；逐台查免费项目与超出部分，已计入装修或设备套餐的部分扣除。
30 | 首批家电 | 补充基础小家电 | 根据实际使用补烧水壶等，电饭锅、空气炸锅已有。 | 300 | 600 | 400 | 首批 | 1 | 此项为占位，可用现成用品时削减。
31 | 舒适后补 | 客餐厅空调 | 按2～3匹预算方向，客餐厅含两台电脑的散热；如冬夏入住提前买。 | 3000 | 4500 | 3500 | 后补 | 1 | 朝向、西晒、层高和使用热负荷需复核；挂机/柜机最后结合布局选。安装补差总额统一核对。
32 | 舒适后补 | 电视 | 客厅电视长期需要，可晚买；预留未来Switch等游戏主机摆放连接位置。 | 2000 | 3500 | 2600 | 后补 | 1 | 先定观看位置与柜位，尺寸和游戏接口需求再选；本行不含游戏主机采购。
33 | 舒适后补 | 自动上下水扫拖机器人 | 已提出自动换水机器人需求，可后买；水电及基站空间先规划。 | 3000 | 4500 | 3500 | 后补 | 1 | 确认所选型号是否支持自动上下水及适用安装条件，猫毛处理和避障功能采购时核对。
34 | 后买低频 | 洗碗机 | 已明确后买；装修期先预留柜位、进排水、电源。 | 2500 | 4000 | 3000 | 后补 | 1 | 宽深高、开门和水路以拟选型号为准；机器与橱柜范围分清。
35 | 后买低频 | 次卧客床及床垫 | 一年几次临时留宿；床形式待工位布局确定后选，可后买。 | 1000 | 1800 | 1400 | 后补 | 1 | 单人尺寸与留宿人数未最终定，此为小客床预算；需要双人留宿时另核对。
36 | 可选未计 | 次卧空调 | 次卧低频客房，设备可后买，孔位与电源先规划。 | 1800 | 2500 | 2200 | 可选 | 0 | 未列入当前必要合计；如需求确定，预算表的“纳入”改为1即可计入。
37 | 可选未计 | 厨下净水器 | 前文提到的备选家电，用户尚未明确需要。 | 1000 | 1800 | 1400 | 可选 | 0 | 未计入合计；耗材费用另按型号核对。
38 | 可选未计 | 智能门锁升级差价 | 入户门已确定换新，门锁智能功能尚未确认。 | 600 | 1500 | 1000 | 可选 | 0 | 普通配套锁已在入户门项；本行仅估升级差价，避免两套锁重复计价。
39 | 可选未计 | 电动窗帘后续升级 | 已明确先手拉、电源预留；电机与兼容轨道可以以后再配。 | 1200 | 2500 | 1800 | 可选 | 0 | 未计当前合计；按窗帘数量、轨道长度、型号及安装核对。
40 | 可选未计 | 新增浅顶柜（方案备选） | 两个工位上方、电视墙上方、主卧门洞上方及次卧柜补顶层，共约5.48延米；前四处深30cm，次卧延续50cm深。 | 2500 | 5500 | 3500 | 首批 | 0 | 规划估算，未取得柜体报价；需按板材五金、墙体可靠固定、梁和门窗空调净空复尺。主卧原顶柜已计基础收纳，勿重复。
|  | 计入项目合计 |  | 98100 | 154100 | 123300 |  |  | 不含机动资金；机动资金在“预算总览”只计一次。

## 采购节奏
施工与分批采购
没有硬性入住期限；先定布局、尺寸和接口，设备按需要买，避免尺寸变化导致返工。
阶段 | 安排 | 必须先定的条件 | 对应预算
方案及询价 | 复尺窗边两侧单屏工位、折叠餐桌、沙发电视区、床调向、浅顶柜、门窗与洗衣区。 | 设备购买可延后，但冰箱、洗烘机、洗碗机、机器人等拟选型号的外尺寸与安装条件需先确定。 | 全包基础＋门窗补充
拆旧及水电 | 拆旧、复核旧基层、完成点位图与水电防水等隐蔽工程。 | 两台电脑回路与网口、空调点位、电动窗帘电源、洗碗机和机器人接口一次规划。 | 全包基础
硬装安装完成 | 完成瓷砖墙顶、门窗、橱柜卫浴、收纳、照明和手拉窗帘。 | 各分项安装收口责任在报价里明确，家电进场顺序与装修公司协调。 | 全包基础＋门窗灯具窗帘
基本入住 | 主卧床和日常家具；主卧空调、冰箱、洗烘一体机、烟灶、热水器。 | 用现成电脑椅、空气炸锅、电饭锅；另一把电脑椅与双桌按布局补齐。 | 首批家具＋首批家电
优先后补 | 客厅空调、电视、自动上下水机器人。 | 客厅常用且有两台电脑；冬夏入住将客厅空调提前。电视与游戏主机位置先留。 | 舒适后补
低频后买 | 洗碗机、次卧客床。 | 一年少量留宿；床形式在工位位置最终确定后选择。洗碗机位置已预留。 | 后买低频
按需升级 | 次卧空调、净水器、智能锁、电动窗帘；新增浅顶柜先确定是否随硬装做。 | 这些是备选，当前合计未包含；确认购买再把“计入”改为1。 | 可选未计

## 报价对照
装修公司全包报价对照
填写A/B/C公司分项金额与包含范围；同一范围对比。蓝色格填写实际报价，基准为“预算明细”的当前预留。
本页只比较施工主材及门窗补充。请装修公司把设计、管理、成品保护、运输、安装、清运是否已含写清；额外服务费另列，已有包含项只计一次。
项目 | 统一范围 | 规划预留 | 公司A金额 | 公司A范围/型号 | 公司B金额 | 公司B范围/型号 | 公司C金额 | 公司C范围/型号
全拆旧与垃圾清运 | 旧地面、厨卫墙砖、旧橱柜洁具、旧门套等；拆客厅后加隔间，其他布局保留。 | 7500
水电重做及未来设备预留 | 按新布局重做；靠阳台两侧单屏工位的插座网口，空调点位，洗烘机、洗碗机、机器人接口，电动窗帘电源。 | 9500
防水、找平及基层修复 | 拆除后的墙地面修复、必要找平、厨卫需做的防水与施工检验。 | 6000
瓷砖、铺贴及收口 | 客厅与两卧均铺瓷砖；厨卫墙地砖、阳台地面按实测；含辅料、踢脚线及填缝收口。 | 13000
墙顶基层与乳胶漆 | 简单墙顶面处理及乳胶漆，不做复杂背景墙。 | 6500
厨卫吊顶及必要局部吊顶 | 厨卫基础吊顶及必要遮管，整体从简。 | 2200
室内门及门套 | 两卧、卫生间及厨房需更换的门，暂按3～4樘估算。 | 4500
橱柜、台面、水槽与龙头 | 约4.7㎡厨房，基础地柜吊柜、台面、水槽龙头；洗碗机以后买，预留柜位。 | 8000
基础卫浴 | 蹲便器及水箱、花洒、洗手盆/小浴室柜、地漏和基础配件；开放式淋浴。 | 3500
主卧及基础收纳 | 原需求主卧顶柜＋挂衣杆＋帘子，鞋柜及基础储物；先按两人日常衣物量规划。新增浅顶柜另列备选。 | 4500
外窗全部换新 | 现有外窗全部更换；面积及开启方式尚未实测。 | 9000
入户门换新 | 新入户门、常规配套锁具、拆旧安装与收口。 | 3000
猫用窗户防护 | 有猫，按可开启窗户配置可靠防护的预算占位。 | 1000
灯具与普通开关插座面板 | 基础照明、普通开关插座面板；不做复杂装饰灯。 | 2400
手拉窗帘与轨道 | 客厅、卧室先手拉；电动升级电源已列水电预留。 | 1600
基础智能与网络设备 | 米家方向；手机、语音控制，基础音箱/网关/路由器和必要智能开关升级差价。 | 1200
额外设计/管理/运输等服务费 | 先核对是否已包含在分项或套餐；未包含的服务写范围后填写。 | 0
同口径报价合计 | 未填写全部必需范围前，合计只是已填金额；未报价/漏项不等于免费。 | 83400
备选：新增浅顶柜 | 单独报新增五处柜体价格，原主卧顶柜扣重；本行不计入上方同口径必需报价合计。 | 3500

## 依据与实测
资料依据与现场待核
本表预算是按需求拆项的规划估算；未获得装修公司现场报价，品牌与具体型号尚未最终选择。
依据/事项 | 内容 | 状态 | 来源或处理方式
已标面积 | 次卧8.03、主卧9.94、客餐厅25.6、厨房4.7、卫生间2.79、阳台3.34㎡，合计54.4㎡。约80㎡为用户给出的整房概况，不能直接等同施工净面积。 | 图面资料，非实测 | https://github.com/Shengshenlan/zhuangxiu/blob/main/户型尺寸.json
户型与净高 | 主卧2.83×3.37m，次卧2.55×3.14m；厨房2.06×2.15m，阳台3.05×1.09m；净高约2.7m。 | 尺寸图＋用户自述 | https://github.com/Shengshenlan/zhuangxiu/blob/main/用户提供/带尺寸户型图.jpg
原始需求 | 简装、顶柜挂衣杆帘子、猫活动、机器人上下水、主卧梳妆台；新问答更新了人数、工位、洗烘一体与卫生间方式。 | 本次问答优先 | https://github.com/Shengshenlan/zhuangxiu/blob/main/user_demand.md
小米家电范围 | 已核对小米官网的1.5匹空调与洗烘12kg产品；官网页面存在促销及导航标价变化，预算按范围预留，不是当天到手价。 | 2026-10-06检索 | https://www.mi.com/mijia-wash-dryers/clean-pro-10kg
洗烘一体机产品 | 米家洗衣机 洗烘12kg，官方购买页用于确认产品类型；本表不以旧单洗款代替洗烘一体预算。 | 产品类型核验 | https://www.mi.com/shop/buy/detail?product_id=21556
卧室空调产品 | 巨省电 1.5匹新一级能效 小米空调官方购买页；具体能效、型号、外机位置与安装费用下单时再核对。 | 产品方向核验 | https://www.mi.com/shop/buy/detail?product_id=13143
床架外尺寸例子 | 宜家松耶桑德：床垫180×200cm，床架外尺寸193×207cm。此项是尺寸核对示例，不代表已选此款。 | 官方尺寸说明 | https://www.ikea.cn/cn/zh/p/songesand-bed-frame-white-60372511/
预算取值 | 低/高位为普通档简装规划范围；当前预留为逐项规划值；首批机动10%，向上取整至100元。费用没有套用未经核实的80㎡套餐单价。 | 助手规划估算 | 以现场工程量、品牌规格、统一范围全包报价替换；不是市场统一收费标准。
全包服务计价 | 施工管理、设计、成品保护及协调是否已在报价分项内需写清；若另收费，在报价对照单独填入，不与已含项目重复。 | 公司报价时确认 | 预算范围按常规简装总体占位；额外收费会占用机动资金，超过时需调整总额。
客餐厅工位布局 | 两台台式机各一屏；桌子靠阳台两侧墙，中间约82cm通路以58cm椅子收近为前提。餐桌折叠并移出展开。 | 2026-10-06第2版；待复尺 | 屏幕侧对窗，窗帘控制反光；测实际椅子、窗帘、门洞、线缆和主机。
窗边工位采光 | 屏幕与窗面尽量成直角，配窗帘调节反光；采用侧向来光的排布。 | 官方工位环境建议 | https://www.osha.gov/etools/computer-workstations/workstation-environment
新增顶柜固定 | 柜底先按2.2m、顶2.65m；主卧门洞、工位和电视墙用30cm深浅柜，次卧柜补顶层；不只依靠装饰吊顶承重。 | 板材与墙体待现场核对 | https://www.ikea.com.cy/files/Homepage/Howtobuyyourkitchen/ENHET_installation_guide_cy_en.pdf
主卧布局 | 1.8m宽、床长优先2.1m是助手建议；实测后用床架完整外尺寸排布，兼顾衣物区与梳妆台。 | 待实测与试躺 | 本版默认床头靠图面右侧墙，180×210cm床垫的窄边床架脚边约63cm；可切回原朝向或比较200cm床长。
洗衣区与机器人 | 洗烘一体机及机器人基站位置尚未最终定；需检查现有排水、进水、电源、柜深、开门与维修空间。 | 待现场定位 | 所有接口应先确定方案，设备允许后买。
拆墙与旧基层 | 客厅隔间恢复及全拆旧按需求列入；拆墙范围、结构条件、旧墙地面和管线状态由现场核对。 | 施工前/拆后确认 | 据实际可施工范围调整工程量，不以图片推定隐藏结构。
门窗工程量 | 量每樘窗、门洞及必要收口；窗户与猫防护套餐若已包含同一配件，相应预算扣除。 | 待现场测量 | 现有外窗全换，入户门换新；新增封阳台不与已有窗更换混为同一工程量。
费用之外的现金 | 可退装修押金、搬家运费、过渡居住开支、物业实际收费未获取，本表未计；金额确认后可另加。 | 尚无实际金额 | 可退押金属于临时现金占用；不可退项目按具体收费填入。